УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МБДОУ

ЦРР – детский сад № 16 г. Нытва

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Тюленева

приказ № 157 от 28 августа 2017 года

**План реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Участники мероприятия | Дата проведения мероприятия  | Ответственные | Примечания |
| Подготовительный (организационный) этап |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта | Педагоги организации | Август 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР | В состав рабочей группы обязательно входят заместитель заведующего по ВМР, учитель-логопед, педагог-психолог  |
| 2 | Разработка и утверждение плана реализации проекта в МБДОУ ЦРР – детский сад № 16 г.Нытва | Участники рабочей группы по реализации проекта | Август 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР | План утверждается заведующим МБДОУ |
| 3 | Проведение и анализ вводного мониторинга, анкетирования родителей и детей | Участники рабочей группы по реализации проекта, воспитатели | Август 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР |  |
| Внедренческий этап |
| 1 | Создание и организация работы мобильной библиотеки | Педагоги, другие работники организации, дети, родители | Август 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР | Мобильная библиотека будет в августе создана по группам, в перспективе планируется создание единой мобильной библиотеки |
| 2 | Выход с информацией о реализации проекта на родительские встречи | Родители  | Сентябрь, декабрь 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР |  |
| 3 | Игровая деятельность в группах (сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Книжный магазин», «Дом книги», «Типография», «Редакция журнала» и т.д.) | Дети | В течение всего срока реализации проекта | Педагоги, работающие с детьми | В ходе организации образовательных ситуаций |
| 4 | Этические беседы с детьми «Зачем читать книги», «Книги бывают разные», «Как беречь книгу», «От глиняной дощечки до печатной странички», «Почему книга – лучший друг», «Книги: детские и взрослые»  | Дети | В течение всего срока реализации проекта | Педагоги, работающие с детьми | В ходе организации образовательных ситуаций |
| 5 | Консультации для родителей «Как правильно выбрать детскую книгу», «А что читаете Вы?» «Как стать родителем читающего ребенка», «Мамины сказки: вечерняя сказка для малышей», «Организация книжного уголка в доме», распространение памяток  | Родители | В течение всего срока реализации проекта | Педагоги, работающие с детьми | Консультации индивидуальные и групповые, (в процессе организации родительских встреч) |
| 6 | Тематические экскурсии в библиотеку | Дети | В течение всего срока реализации проекта | Педагоги, работающие с детьми | В соответствии с графиком посещения библиотеки |
| 7 | Акция «Подари книгу детскому саду» | Педагоги, другие работники организации, дети, родители | Август-сентябрь 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР, воспитатели |  |
| 8 | Мастер-класс для родителей «Как совместно с детьми изготовить книжку-малышку», распространение памятки | Родители детей средней, старшей и подготовительных групп | сентябрь-октябрь 2017 г | Воспитатели средней, старшей и подготовительных групп |  |
| 9 | Организация мобильного мини-музея «Необычные книжки» | Педагоги, другие работники организации, дети, родители | сентябрь-октябрь 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР |  |
| 10 | Акция «Время – читать!» (выход с детьми в места общего пользования для чтения стихов С.Я. Маршака) | Дети подготовительной группы | Ноябрь 2017 г | Воспитатели подготовительных групп | Дети на занятиях по творческому развитию изготавливают книжную символику (флажки, открытки и др.) и часть детей выходит с воспитателем для чтения стихов в места общего пользования (магазин, торговый центр), вручают свои поделки |
| 11 | Акция«Online-ЧТЕНИЕ» - («Урок вежливости от С. Я. Маршака) | Дети, родители | 03 ноября 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР |  |
| 12 | Смотр-конкурс «Театральная осень». Театрализация книг, популярных в семейном чтении. | Дети, родители, воспитатели | Ноябрь 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР |  |
| 13 | Акция «Светлячок» (Единый родительский день по ФГОС)  | Дети, родители | 20 ноября 2017 г | Воспитатели |  |
| 14 | Вечерние чтения в группе «Мама, папа, почитай-ка!» | Дети, родители | сентябрь-декабрь 2017 г | Воспитатели | Во время вечерних встреч, когда родители приходят за детьми в ДОО, 10-15 минут в день они по очереди читают детям книги в группе |
| 15 | Промежуточный мониторинг родителей и детей по реализации проекта | Дети, родители | декабрь 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР | По результатам мониторинга пункты плана могут быть скорректированы |
| 16 | Викторина по произведениям Л.Давыдычева | Дети подготовительных групп | Январь 2018 г | Логопед, воспитатели подготовительных групп |  |
| 17 | Флешмоб «Шагал один чудак», посвящённый 90 -летию пермского писателя Л. И. Кузьмина | Дети, родители | 06 января 2018 г | Воспитатели |  |
| 18 | «Виртуальная экскурсия в типографию детской книжки» | Дети старших и подготовительных групп | Февраль 2018 г | Заместитель заведующего по ВМР |  |
| 19 | «Это интересно маленьким и взрослым». Создание условий для повышения интереса детей и родителей к чтению. Среда детского сада. | Педагоги ДОО Нытвенского района | Январь 2018 г | Заведующий МБДОУ детский сад с.Мокино |  |
| 20 | Конкурс стенгазет «Папа, мама, я – читающая семья» | Дети, родители | Март 2018 г | Заместитель заведующего по ВМР | Конкурс проводится в два этапа: сначала на группах, затем общий по ДОО |
| 21 | Методическое объединение для педагогов дошкольных образовательных организаций района «Читаем вместе»:1. Литературная гостиная: встреча с местными авторами2. Фестиваль совместных детско-родительских продуктов литературно-творческой деятельности3. Районный конкурс чтецов по произведениям поэтов Пермского края и Нытвенского района  | Педагоги ДОО Нытвенского районаПедагоги ДОО Нытвенского районаВоспитанники ДОО Нытвенского района | декабрьфевральапрель | Заместитель заведующего по ВМР |  |
| 22 | Акция «От Пушкина до Пушкина» - (Пушкинский день – день русского языка) | Дети, родители | 06 июня 2018 г | Воспитатели |  |
| Рефлексивный этап |
| 1 | Формирование пакета документов, включающего:- методические рекомендации по организации совместного детско-родительского чтения,- кейс методических материалов и разработок по реализации проекта | Участники рабочей группы по реализации проекта | май-июнь 2018 г | Заместитель заведующего по ВМР |  |
| 2 | Проведение итогового мониторинга, включая родителей (законных представителей) и детей | Участники рабочей группы по реализации проекта | Июнь 2018 г | Заместитель заведующего по ВМР |  |
| 3 | Подготовка аналитической справки по итогам и результатам реализации проекта  | Заместитель заведующего по ВМР | Июнь 2018 г | Заместитель заведующего по ВМР |  |