УТВЕРЖДАЮ:

заведующий МБДОУ

ЦРР – детский сад № 16 г. Нытва

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Тюленева

приказ № 157 от 28 августа 2017 года

**План реализации проекта «Читаем ВМЕСТЕ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | | Участники мероприятия | | Дата проведения мероприятия | Ответственные | | Примечания |
| Подготовительный (организационный) этап | | | | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по реализации проекта | | Педагоги организации | | Август 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР | | В состав рабочей группы обязательно входят заместитель заведующего по ВМР, учитель-логопед, педагог-психолог |
| 2 | Разработка и утверждение плана реализации проекта в МБДОУ ЦРР – детский сад № 16 г.Нытва | | Участники рабочей группы по реализации проекта | | Август 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР | | План утверждается заведующим МБДОУ |
| 3 | Проведение и анализ вводного мониторинга, анкетирования родителей и детей | | Участники рабочей группы по реализации проекта, воспитатели | | Август 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР | |  |
| Внедренческий этап | | | | | | | | |
| 1 | | Создание и организация работы мобильной библиотеки | | Педагоги, другие работники организации, дети, родители | Август 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР | Мобильная библиотека будет в августе создана по группам, в перспективе планируется создание единой мобильной библиотеки | |
| 2 | | Выход с информацией о реализации проекта на родительские встречи | | Родители | Сентябрь, декабрь 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР |  | |
| 3 | | Игровая деятельность в группах (сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Книжный  магазин», «Дом книги», «Типография», «Редакция журнала» и т.д.) | | Дети | В течение всего срока реализации проекта | Педагоги, работающие с детьми | В ходе организации образовательных ситуаций | |
| 4 | | Этические беседы с детьми «Зачем читать книги», «Книги бывают разные», «Как беречь книгу», «От глиняной дощечки до печатной странички», «Почему книга – лучший друг», «Книги: детские и взрослые» | | Дети | В течение всего срока реализации проекта | Педагоги, работающие с детьми | В ходе организации образовательных ситуаций | |
| 5 | | Консультации для родителей «Как правильно выбрать детскую книгу», «А что читаете Вы?» «Как стать родителем  читающего ребенка», «Мамины сказки: вечерняя сказка для малышей», «Организация книжного уголка в доме», распространение памяток | | Родители | В течение всего срока реализации проекта | Педагоги, работающие с детьми | Консультации индивидуальные и групповые, (в процессе организации родительских встреч) | |
| 6 | | Тематические экскурсии в библиотеку | | Дети | В течение всего срока реализации проекта | Педагоги, работающие с детьми | В соответствии с графиком посещения библиотеки | |
| 7 | | Акция «Подари книгу детскому саду» | | Педагоги, другие работники организации, дети, родители | Август-сентябрь 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР, воспитатели |  | |
| 8 | | Мастер-класс для родителей «Как совместно с детьми изготовить книжку-малышку», распространение памятки | | Родители детей средней, старшей и подготовительных групп | сентябрь-октябрь 2017 г | Воспитатели средней, старшей и подготовительных групп |  | |
| 9 | | Организация мобильного мини-музея «Необычные книжки» | | Педагоги, другие работники организации, дети, родители | сентябрь-октябрь 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР |  | |
| 10 | | Акция «Время – читать!» (выход с детьми в места общего пользования для чтения стихов С.Я. Маршака) | | Дети подготовительной группы | Ноябрь 2017 г | Воспитатели подготовительных групп | Дети на занятиях по творческому развитию изготавливают книжную символику (флажки, открытки и др.) и часть детей выходит с воспитателем для чтения стихов в места общего пользования (магазин, торговый центр), вручают свои поделки | |
| 11 | | Акция«Online-ЧТЕНИЕ» - («Урок вежливости от С. Я. Маршака) | | Дети, родители | 03 ноября 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР |  | |
| 12 | | Смотр-конкурс «Театральная осень». Театрализация книг, популярных в семейном чтении. | | Дети, родители, воспитатели | Ноябрь 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР |  | |
| 13 | | Акция «Светлячок» (Единый родительский день по ФГОС) | | Дети, родители | 20 ноября 2017 г | Воспитатели |  | |
| 14 | | Вечерние чтения в группе «Мама, папа, почитай-ка!» | | Дети, родители | сентябрь-декабрь 2017 г | Воспитатели | Во время вечерних встреч, когда родители приходят за детьми в ДОО, 10-15 минут в день они по очереди читают детям книги в группе | |
| 15 | | Промежуточный мониторинг родителей и детей по реализации проекта | | Дети, родители | декабрь 2017 г | Заместитель заведующего по ВМР | По результатам мониторинга пункты плана могут быть скорректированы | |
| 16 | | Викторина по произведениям Л.Давыдычева | | Дети подготовительных групп | Январь 2018 г | Логопед, воспитатели подготовительных групп |  | |
| 17 | | Флешмоб «Шагал один чудак», посвящённый 90 -летию пермского писателя Л. И. Кузьмина | | Дети, родители | 06 января 2018 г | Воспитатели |  | |
| 18 | | «Виртуальная экскурсия в типографию детской книжки» | | Дети старших и подготовительных групп | Февраль 2018 г | Заместитель заведующего по ВМР |  | |
| 19 | | «Это интересно маленьким и взрослым». Создание условий для повышения интереса детей и родителей к чтению. Среда детского сада. | | Педагоги ДОО Нытвенского района | Январь 2018 г | Заведующий МБДОУ детский сад с.Мокино |  | |
| 20 | | Конкурс стенгазет «Папа, мама, я – читающая семья» | | Дети, родители | Март 2018 г | Заместитель заведующего по ВМР | Конкурс проводится в два этапа: сначала на группах, затем общий по ДОО | |
| 21 | | Методическое объединение для педагогов дошкольных образовательных организаций района «Читаем вместе»:  1. Литературная гостиная: встреча с местными авторами  2. Фестиваль совместных детско-родительских продуктов литературно-творческой деятельности  3. Районный конкурс чтецов по произведениям поэтов Пермского края и Нытвенского района | | Педагоги ДОО Нытвенского района  Педагоги ДОО Нытвенского района  Воспитанники ДОО Нытвенского района | декабрь  февраль  апрель | Заместитель заведующего по ВМР |  | |
| 22 | | Акция «От Пушкина до Пушкина» -  (Пушкинский день – день русского языка) | | Дети, родители | 06 июня 2018 г | Воспитатели |  | |
| Рефлексивный этап | | | | | | | | |
| 1 | | Формирование пакета документов, включающего: - методические рекомендации по организации совместного детско-родительского чтения,  - кейс методических материалов и разработок по реализации проекта | Участники рабочей группы по реализации проекта | | май-июнь 2018 г | Заместитель заведующего по ВМР | |  |
| 2 | | Проведение итогового мониторинга, включая родителей (законных представителей) и детей | Участники рабочей группы по реализации проекта | | Июнь 2018 г | Заместитель заведующего по ВМР | |  |
| 3 | | Подготовка аналитической справки по итогам и результатам реализации проекта | Заместитель заведующего по ВМР | | Июнь 2018 г | Заместитель заведующего по ВМР | |  |